## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
К.В. Шевченко
ФИО
подпись
Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(Распоряжение/Приказ органа местного самоуправления (учредителя))
от 28.11.2022 № 2659/46/36
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 145
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Муниципальное образование "город Екатеринбург"
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать сопровождение детей инвалидов педагогическими работниками | 2023-02-01 | Сухарникова Наталья Витальевна заведующий
|  | Организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей инвалидов | 2023-06-01 | Сухарникова Наталья Витальевна заведующий
2 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях организации поручни | 2023-12-01 | Сухарникова Наталья Витальевна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группу пребывания маломобильных детей. | 2023-02-01 | Сухарникова Наталья Витальевна заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений на первом этаже | 2023-12-01 | Сухарникова Наталья Витальевна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (0,57% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических. Организация и проведение семинаров-практикумов «Технология конструктивного общения» Организация профилактической работы по эмоциональному выгоранию и саморегуляции педагогов, сотрудников ДОО | 2023-02-01 | Сухарникова Наталья Витальевна заведующий
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (0,60% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Следовать регламенту ответов на обращения получателей услуг | 2023-06-01 | Сухарникова Наталья Витальевна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (1,14% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать дежурную группу для детей с учетом запроса родителей (законных представителей) | 2023-02-01 | Сухарникова Наталья Витальевна заведующий
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (0,57% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести воспитательные мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями) | 2023-02-01 | Сухарникова Наталья Витальевна заведующий
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).